**Муниципальная программа Ильинского городского поселения**

**«Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**

**в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

**Перечень подпрограмм:**

* Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского городского поселения.
* Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов Ильинского городского поселения.
* Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах Ильинского городского поселения.

**Администратор программы:**

Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области

**Исполнители программы:**

Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области

**Отчетный год: 2018**

**Дата подготовки отчета: \_\_\_\_.\_\_\_\_.2019 г.**

**Отчет подготовил:** В.А.Солодова, тел.(849353)2-17-09, эл. почта: edds[@admilinskoe.ru](mailto:goradmil@mail.ru)

**Муниципальная программа Ильинского городского поселения**

**«Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**

**в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

**Цель (цели) и ожидаемые результаты Программы.**

Целью мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования - Ильинского городского поселения является укрепление системы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.   
      В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 22.02.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для достижения целей и решения основной задачи необходимо решить следующие вопросы:   
      - провести анализ состояния и разработку предложений по развитию и совершенствованию нормативной, правовой, методической документации по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений, объектов жилого сектора, привлечению сил и средств тушения пожаров и проведения аварийно - спасательных работ на территории муниципального образования, по взаимодействию с государственной противопожарной службой;

- организация информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых органами местного самоуправления и администрацией городского поселения решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту;   
      - оснащение муниципальных учреждений, зданий жилого сектора противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения.

Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

В ходе реализации муниципальной программы улучшится материально-техническое оснащение поселения по обеспечению систем оповещения населения об опасности, улучшится состояния мест отдыха граждан на водных объектах, обновятся запасы СИЗ, повысится оперативность в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования.

**Целевые индикаторы**

**Разработка технической документации и составление сметы расходов на установку уличных громкоговорителей в п. Ильинское-Хованское в 2018 году.**

1) охват населенных пунктов средствами оповещения (типа: рельс, лемех и др.) об опасности (процентов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 85 | 100 | 100 | 100 |

2). Подготовка и осуществление планового повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны муниципального образования и организаций в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Выполнение Плана комплектования УМЦ ГОЧС Ивановской области на учебный год от Ильинского городского поселения, (процентов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 56 | 70 | 100 | 100 |

3) Количество обученных специалистов организаций в УМЦ ГОЧС Ивановской области, на Курсах ГО, ед.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 17 | 22 | 22 | 22 |

4) Объем созданных запасов имущества администрации городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций (процентов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 60 | 60 | 60 | 60 |

5) Количество зафиксированных пожаров на территории Ильинского городского поселения в 2017 году 8 пожаров, в 2018 году 6 пожаров.

Снижение по отношению к показателю 2018 г.:

- количество пожаров (ед.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 6 | 5 | 4 | 3 |

- количества населенных пунктов, в которых не обеспечивается уровень пожарной безопасности (ед.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |

Изготовление и установка табличек и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 | 9 | 9 | 9 |

6) Улучшить качество отдыха и обеспечить безопасность людей на воде:

| Охват населения мероприятиями по пропаганде знаний в области безопасности на водных объектах | % от общей численности населения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 80 | 100 | 100 |

Не допустить потери населения от ЧС на воде

7). На 20 - 40% снизить риски заболевания жителей инфекционными заболеваниями.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**Программы «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**

**в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Охват населенных пунктов средствами оповещения (типа: рельс, лемех и др.) об опасности (процентов) | % | 85 | 85 |  |
| 2 | Подготовка и осуществление планового повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны муниципального образования и организаций в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.  Выполнение Плана комплектования УМЦ ГОЧС Ивановской области на учебный год от Ильинского городского поселения , (процентов) | % | 100 | 56 |  |
| 3 | Количество обученных специалистов организаций в УМЦ ГОЧС Ивановской области, на Курсах ГО, ед. | ед. | 30 | 17 |  |
| 4 | Объем созданных запасов имущества администрации городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций (процентов) | % | 60 | 60 |  |
| 5 | Количество зафиксированных пожаров на территории Ильинского городского поселения в 2017 году 8 пожаров, в 2018 году 6 пожаров.  Снижение по отношению к показателю 2017 г.  - количество пожаров (%.);  - количества населенных пунктов, в которых не обеспечивается уровень пожарной безопасности (%).  Изготовление и установка табличек и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров (ед.) | %  %  ед. | 25  25  6 | 25  25  0 | (снижение количества пожаров на 25 %) |
| 6 | Улучшить качество отдыха и обеспечить безопасность людей на воде | % от общей численности населения | 65 | 65 |  |
| 7 | На 20 - 40% снизить риски заболевания жителей инфекционными заболеваниями. | % | 20-40 | 20 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин существенных отклонений |
|  | **Подпрограмма** |  |  |  |  |
|  | **«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского городского поселения»** |  |  |  |  |
| 1 | охват населенных пунктов средствами оповещения (типа: рельс, лемех и др.) об опасности (процентов). | % | 85 | 85 |  |
| 2 | техническое обслуживание системы оповещения руководящего состава «Градиент — 128» и других средств оповещения населения (процентов) | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Выполнение Плана комплектования УМЦ ГОЧС Ивановской области на учебный год от Ильинского городского поселения , (процентов) | % | 100 | 56 |  |
| 4 | Количество обученных специалистов организаций в УМЦ ГОЧС Ивановской области, на Курсах ГО, ед. | % | 30 | 17 |  |
| 5 | Объем созданных запасов имущества администрации городского поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций (процентов) | % | 60 | 60 |  |
|  | **Подпрограмма** |  |  |  |  |
| 1 | **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»** |  |  |  |  |
| 2 | Снижение по отношению к показателю 2017 г.:  - количество пожаров (%.);  - количества населенных пунктов, в которых не обеспечивается уровень пожарной безопасности (%). | %  % | 25  25 | 25  25 |  |
| 3 | Изготовление и установка табличек и указателей направления движения к водоисточникам, предназначенных для тушения пожаров (ед.)ед | ед. | 6 | 0 |  |
|  | **Подпрограмма** |  |  |  |  |
|  | **«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах Ильинского**  **городского поселения »** |  |  |  |  |
| 1 | Улучшить качество отдыха и обеспечить безопасность людей на воде (%) | % | 65 | 65 |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского городского поселения**

**Название программы: «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**

**в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

**Название подпрограммы: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| Создание и поддержание в рабочем состоянии системы оповещения населения | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Осуществление предупредительных мероприятий и мероприятий по локализации и ликвидации ЧС | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **83088,00** | **83088,00** |  |
| Местный бюджет | **83088,00** | **83088,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| **Всего по подпрограмме**  **«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Ильинского городского поселения»** |  | **Всего** | **83088,00** | **83088,00** |  |
| Местный бюджет | **83088,00** | **83088,00** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | **00,00** | **00,00** |  |
| От юридических  и физических лиц | **00,00** | **00,00** |  |

**Название программы «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**

**в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

**Название подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в**

**границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| Создание условий для организации добровольной пожарной охраны | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Приобретение информационных знаков для информирования населения | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Обустройство, содержание и ремонт источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **90561,00** | **90561,33** |  |
| Местный бюджет | **90561,00** | **90561,33** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Опашка населенных пунктов с целью исключения переброски огня при природных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **123589,00** | **123588,23** |  |
| Местный бюджет | **123589,00** | **123588,23** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Чистка и углубление прудов (водоемов) имеющих противопожарное назначение | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **00,00** | **00,00** |  |
| Местный бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| **Всего по подпрограмме**  **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в**  **границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»** |  | **Всего** | **214150,00** | **214149,56** |  |
| Местный бюджет | **214150,00** | **214149,56** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | **00,00** | **00,00** |  |
| От юридических  и физических лиц | **00,00** | **00,00** |  |

**Название программы: «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**

**в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

**Название подпрограммы: «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах Ильинского**

**городского поселения »**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| Приобретение информационных и предупреждающих знаков для агитации, информирования и предупреждения об опасностях на водных объектах в весенне-летний и осенне-зимний периоды | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Обустройство мест отдыха на водных объектах в купальный период | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий на водных объектах | Администрация Ильинского муниципального района Ивановской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| **Всего по подпрограмме**  **«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в границах Ильинского**  **городского поселения »** |  | **Всего** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | **0,00** | **0,00** |  |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | **00,00** | **00,00** |  |
| От юридических  и физических лиц | **00,00** | **00,00** |  |

**Всего по программе «Организация и осуществление первичных мер пожарной безопасности, мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья**

**в границах населенных пунктов Ильинского городского поселения»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| **Всего** | **297238,00** | **297237,56** |  |
| Местный бюджет | **297238,00** | **297237,56** |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |
| От юридических  и физических лиц | 0 | 0 |  |