**Муниципальная программа**

**«Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 — 2020 годы»**

**Перечень подпрограмм:**

* **«Организация музейного обслуживания населения в Ильинского муниципального района»**
* **«Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района»**

**Администратор программы**

 Администрация Ильинского муниципального района

**Исполнители программы**

* Администрация Ильинского муниципального района,
* Муниципальное казённое учреждение «Ильинский краеведческий музей» Ильинского муниципального района Ивановской области,
* Муниципальное учреждение культуры Социально-культурное объединение Ильинского городского поселения» Ильинского муниципального района Ивановской области.

**Отчетный год** 2018

**Дата подготовки отчета 01.03.**2019 г.

**Отчет подготовил** Н.Д. Макарчук Т.(849353)2-11-38,

 эл. почта: makarchuk.nina@mail.ru

**Муниципальная программа**

**«Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 — 2018 годы»**

Цели и задачи программы:

* Содействие развитию музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе и создание условий для эффективного функционирования в соответствие с запросами населения,
* сохранение национального культурного достояния и культурных ценностей, хранящихся в МКУ «Ильинский краеведческий музей».
* эффективное использование культурных ресурсов музея для содействия социально-экономическому, общественно-политическому и культурно-историческому развитию Ивановской области и Ильинского муниципального района;
* активизация работы музея с институтами гражданского общества, развитие историко-краеведческого движения и деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
* внедрение современных технологий и практик во все направления музейной деятельности;
* повышение привлекательности и комфортности музея и района в целом для посетителей;
* укрепление материально-технической базы музея;
* активное включение музея в социально-экономическое развитие муниципалитета;
* стимулирование активности музеев в сфере образовательной деятельности и на рынке досуговых услуг;
* внедрение современных технологий и практик во все направления музейной деятельности;
* разработка туристических маршрутов в историческом центре п. Ильинское –Хованское;
* разработка туристических маршрутов на территории Ильинского муниципального района;
* развитие инфраструктуры Ильинского муниципального района с целью создания привлекательности района для развития въездного туризма;
* сохранение и реставрация памятников архитектуры

 Мероприятия программы в основном выполнены. В районе в течении 2018 года действовали два действуют два туристических маршрута: «Ильинское — капелька Руси» и «Линяя обороны».

В рамках этих туристических маршрутов проводятся мероприятия на базе Ильинского Дома ремёсел и Ильинского краеведческого музея, а так же пешая экскурсия по историческому центру посёлка. Плюсом к выполнению программы стала благоустроенность центра посёлка, проведение событийных мероприятий, освещение которых осуществлялось на сайте администрации района, в социальных сетях и на страницах газеты «Звезда», что способствовало положительному имиджу посёлка и привлекательности его для туристов.

В Ильинском Доме ремёсел производится сувенирная продукция с логотипом п. Ильинское — Хованское, проводятся мастер-классы для посетителей, ярмарки и презентации выставок местных мастеров. Мастера Дома ремёсел принимают участия в областных и межрегиональных ярмарках, рекламируя изделия Ильинских умельцев и района в целом, распространяя буклеты о привлекательных для туристов местах в районе. Мастеру Ильинского Дома ремёсел Д.Н. Винокурову в 2018 году присвоено звание «Народный мастер». Он проводит мастер классы на областном и межрегиональном уровнях, посещает межрегиональные ярмарки. Таким образом, продукция Ильинского мастера становиться достоянием всей России. В рамках программы в 2018 году изготовлены три знака туристической навигации, указывающие на Ильинский краеведческий музей. При Доме ремёсел работает магазин сувенирной продукции. Богатые фонды Ильинского краеведческого музея и новые формы работы привлекают новых посетителей. В 2018 году. Ильинским музеем приобретены 5 подставок под экспонаты. Музей в очередной раз принял участие во Всероссийской акции «Ночь в музее» и районных молодёжных акциях, квестах, «Памяти павших», «Тропинками памяти», «Запасники рассказывают» и др. В рамках проведения Дня посёлка прошло событийное мероприятие «Ильинская ярмарка», на которой были представлены работы мастеров и студийцев Ильинского дома ремёсел, продукция ОАО «Аньковское», ООО «КФХ Кулачево», ЗАО «Гарское», в это время в Ильинском Доме ремесел состоялась презентация выставки «Мастера земли Ильинской», а в Ильинском краеведческом музее проводились экскурсии по выставке «Из истории семьи Хованских», что так же способствовало раскрытию потенциала Ильинского муниципального района. На мероприятии присутствовало Ивановское телевидение, которое снимало репортаж о посёлке.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**Программы «Развития музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | количество посещаемости музейных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом на одного жителя в год), (процентов) | % | 0,2 | 0,2 |  |
| 2 |  число выставочных проектов в МКУ «Ильинский краеведческий музей», (процентов) | % | 2 | 2 |  |
| 3 | количество мероприятий музея с учётом современных требований (процентов) | % | 10 | 10 |  |
| 4 |  доля взрослого населения, привлекаемая к участию в мероприятиях музея к общему числу посещений (процентов)  | % | 0,18 | 0,18 |  |
| 5 | доля выездных мероприятий МКУ «Ильинский краеведческий музей» к общему количеству мероприятий: |  | 2 | 2 |  |
| 6 | количество созданных туристических маршрутов: |  | 2 | 2 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин существенных отклонений |
|  | **Подпрограмма**  |  |  |  |  |
|  | **«Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального »** |  |  |  |  |
|  | Количество потребителей с учётом выездных мероприятий | Тыс. ед. | 0,9 | 0,9 |  |
|  | Число индивидуальных посещений |  | 0,275 | 0,275 |  |
|  | Число экскурсионных посещений |  | 0,6 | 0,6 |  |
|  | Число посещения выставок вне музея  |  | 0 | 0 | Предпочтение руководителей учреждений посетить выставки в музее. |
|  | Число экскурсий  |  | 0,015 | 0,015 |  |
|  | Число массовых мероприятий |  | 0,010 | 0,010 |  |
|  | Число выставок |  | 0,010 | 0,010 |  |
|  | **Подпрограмма**  |  |  |  |  |
|  | **«Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района»** |  |  |  |  |
|  | Количество и создание туристических маршрутов |  | 0,002 | 0,002 |  |
|  | Число туристических экскурсий |  | 0,010 | 0,010 |  |
|  | Число событийных мероприятий |  | 0,002 | 0,002 |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы: «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограмм: « Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района»**

**"Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| -Заработная плата работников и расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы сотрудников муниципального казённого учреждения культуры «Ильинский краеведческий музей»  | Администрация Ильинского района | **Всего** | **1049,0** | **1049,0** |  |
| Местный бюджет | **908,1** | **908,1** |  |
| Областной бюджет | **140,9** | **140,9** |  |
| Организация обеспечения деятельности МКУ «Ильинский краеведческий музей» | Администрация Ильинского района | **Всего** | **284,0** | **244,8** |  |
| Местный бюджет | **284,0** | **244,8** |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Коммунальные услуги |  | **Всего** | **169,2** | **130,0** |  |
| Местный бюджет | **169,2** | **130,** |  |
| Областной бюджет | **0** | **0** |  |
| Услуги связи |  | **Всего** | **9,4** | **9,4** |  |
| Местный бюджет | **9,4** | **9,4** |  |
| Областной бюджет | **0** | **0** |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества |  | **Всего** | **63.9** | **63,9** |  |
| Местный бюджет | **63,9** | **63,9** |  |
| Областной бюджет | **0** | **0** |  |
| Прочие работы, услуги |  | **Всего** | **17,8** | **17,8** |  |
| Местный бюджет | **17,8** | **17.8** |  |
| Областной бюджет | **0** | **0** |  |
| Увеличение стоимости основных средств |  | **Всего** | **13,7** | **13,7** |  |
| Местный бюджет | **13,7** | **13.7** |  |
| Областной бюджет | **0** | **0** |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов  |  | **Всего** | **0** | **0** |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Иные выплаты  |  | **Всего** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме****« Организация музейного обслуживания населения Ильинского муниципального района»** |  | **Всего** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Название программы «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограммы «Организация и развитие туризма на территории Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план т. руб.) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт т.руб.) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 1Мероприятия по созданию туристических маршрутов в т. ч.:организация и проведение информационно-рекламных мероприятий, презентаций , публикаций в СМИ, изготовление информационно-рекламной продукции, изготовление информационных щитов и баннеров о туристических объектах Ильинского района | Администра-ция Ильинского муниципального района | **Всего** | **19,90** | **19,9** |  |
| Местный бюджет | 19,9 | 19,9 |
| Областной бюджет | **00,00** | **00,00** |
|  |  |  |

**Всего по программе «Развитие музейного дела и туризма в Ильинском муниципальном районе на 2017 -2020»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт) | Пояснение причин существенных отклонений |
| **Всего** | **1352,9** | **1313,7** |  |
| Местный бюджет | **1212,0** | **1172,8** |  |
| Областной бюджет | **140,9** | **140,9** |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | **0** |  |
| От юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |