**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан**

**в Ильинском муниципальном районе»**

**Администратор программы**

* Администрация Ильинского муниципального района

**Исполнители программы**

* Отдел экономики, инвестиций и сельского хозяйства Администрации Ильинского муниципального района,
* Отдел образования администрации Ильинского муниципального района;
* Отдел информационной и молодежной политики администрации Ильинского муниципального района ;
* Финансовый отдел администрации Ильинского района.

**Отчетный год** 2015

**Дата подготовки отчета** 10.02.2016 г.

**Отчет подготовил** Л.М. Соборнова, т.(849353)2-12-49,

эл.адрес: **sobornova17@rambler.ru**

**Муниципальная программа**

**«Социальная поддержка граждан**

**в Ильинском муниципальном районе»**

Цели и задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение предоставления социальных гарантий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
2. Развитие творческих способностей детей, патриотическому и нравственному воспитанию, привлечению к активной общественной деятельности.
3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков.
4. Привлечение молодых специалистов на работу в организации и предприятия района.

Одной из важнейших задач социальной политики администрации района стало формирование комплекса мер социальной поддержки слабо защищенных категорий граждан:

1. В течение года 250 детей и подростков отдыхали в ЛДП; в лагерях санаторного типа –64 чел, загородных - 28 чел.;
2. Занятость подростков – 2 трудовых отряда (18 чел.) на базе МБОУ Ильинской СОШ и МБОУ Аньковской СОШ (всего 52 чел.) с учетом средств поселений).
3. Выданы 2 свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья; а выделено – 1 чел;
4. Оказывается содействие районному Совету ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
5. Активизировалась работа по привлечению граждан к участию в любительских объединениях, спортивных мероприятиях, клубов ветеранов;
6. Денежные средства, выделенные на 2015 г., израсходованы в полном объеме.
7. Плановые показатели выполнены.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**программы «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
|  | **Подпрограмма** |  |  |  |  |
|  | **«Дети Ильинского района»** |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |
|  | Общая численность детей, которым предоставляет двухразовое питание в ЛДП (всего) | чел | 200 | 200 |  |
|  | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |
|  | Общая численность детей, направленных на отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительные лагеря круглосуточного действия и загородные оздоровительные лагеря | Чел. | 92 | 92 |  |
|  | **Мероприятие 3** |  |  |  |  |
|  | Количество детей из многодетных семей, получивших компенсацию на питание в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 |  |
|  | **Мероприятие 4** |  |  |  |  |
|  | Количество семей, получивших компенсационные выплаты на содержание детей в образовательных учреждениях | Чел | 53 | 66 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин существенных отклонений |
|  | **Подпрограмма** |  |  |  |  |
|  | **Обеспечение жильем молодых семей** |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых помещений | Чел. | 2 | 1 | Отсутствие молодых специалистов |
|  | **Подпрограмма** |  |  |  |  |
|  | **«Меры социальной поддержки молодых специалистов Ильинского муниципального района»** |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку | Чел. | 1 | - | Отсутствие молодых специалистов |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма** |  |  |  |  |
|  | **Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»** |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1 |  |  |  |  |
|  | Число граждан пожилого возраста - участников мероприятий, связанных с государственными праздниками | чел | 250 | 250 |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |
|  | Пенсионное обеспечение граждан, замещающих муниципальные должности | % | 100 | 100 |  |
|  | Мероприятие 3 |  |  |  |  |
|  | Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение в школах здоровья на базе учреждений культуры | чел. | 70 | 70 |  |
|  | Мероприятие 4 |  |  |  |  |
|  | Число граждан пожилого возраста, получивших услуги межведомственных мобильных консультационных бригад | чел. | 400 | 400 |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы: «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограммы: « Обеспечение жильем молодых семей»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| Мероприятие 1  Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилых помещений | Администрация Ильинского района | **Всего** | **663,425** | **293,888** |  |
| Местный бюджет | **100,0** | **73,380** | **Средства областного**  **и федераль-**  **ного бюджета выделены**  **на 2 семьи** |
| Областной бюджет | **280,891** | **109,933** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | **282,534** | **110,575** |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Всего по подпрограмме**  **« Обеспечение жильем молодых семей»** |  | **Всего** | **663,425** | **293,888** |  |
| Местный бюджет | **100,0** | **73,380** |  |
| Областной бюджет | **280,891** | **109,933** |  |
| Федеральный бюджет | **282,534** | **110,575** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограммы «Дети Ильинского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| Организация работы лагерей дневного пребывания | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **336,0** | **336,0** |  |
| Местный бюджет | 126,0 | 126,0 |  |
| Областной бюджет | 210,0 | 210,0 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
|  | | | | | |
| Подготовка лагерей дневного пребывания к работе | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | 90,0 | 90,0 |  |
| Местный бюджет | 90,0 | 90,0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
|  | | | | | |
| Мероприятия с детьми | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **54,0** | **54,0** |  |
| Местный бюджет | **54,0** | **54,0** |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
|  | | | | | |
| Подвоз детей в санатории | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района  Муниципальные общеобразовательные учреждения | **Всего** | **50,0** | **50,0** | **-** |
| Местный бюджет | **50,0** | **50,0** |  |
| Областной бюджет |  |  | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
|  | | | | | |
| Трудоустройство | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района  Муниципальные общеобразовательные учреждения | **Всего** | **30,0** | **30,0** | **-** |
| Местный бюджет | **30,0** | **30,0** | **-** |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме**  **«Дети Ильинского района»** |  | **Всего** | **560,0** | **560,0** |  |
| Местный бюджет | **350,0** | **350,0** |  |
| Областной бюджет | **210,0** | **210,0** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы: «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограммы: «Меры социальной поддержки молодых специалистов Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| Мероприятие 1  Предоставление социальных выплат молодым специалистам | Администрация Ильинского района | **Всего** | **50,0** | **-** |  |
| Местный бюджет | **50,0** | **-** | **Отсутствие молодых специалис-**  **тов** |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| **Всего по подпрограмме**  **«Меры социальной поддержки молодых специалистов Ильинского муниципального района»** |  | **Всего** | **50,0** | **-** |  |
| Местный бюджет | **50,0** | **-** |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Название программы: «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограммы: «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия  в отчетном году,  утвержденный программой  (план) | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году  (факт) | Пояснение причин существен-ных отклонений |
| Мероприятие 1  Пенсионное обеспечение граждан , замещающих муниципальные должности | Администрация Ильинского района | **Всего** | **1573,147** | **1572,249** | Обеспечены пенсиями 100% |
| Местный бюджет | **1573,147** | **1572,249** |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2  Организация работы Совета ветеранов войны, труда , Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Администрация Ильинского района | **Всего** | **87,300** | **87,300** |  |
| Местный бюджет | **87,300** | **87,300** |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| Мероприятие 3  Организация работы Ильинской районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов органов | Администрация Ильинского района | **Всего** | **65,0** | **65,0** |  |
| Местный бюджет | **65,0** | **65,0** |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Мероприятие 4  Проведение ремонта жилых помещений и замена бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками ВОВ 1941-1945 | Администрация Ильинского района | **Всего** | **194,398** | **191,192** |  |
| Местный бюджет | **20,000** | **16,794** |  |
| Областной бюджет | **174,398** | **174,398** |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего по подпрограмме**  **«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста»** |  | **Всего** | **1919,845** | **1915,741** |  |
| Местный бюджет | **1745,447** | **1741,343** |  |
| Областной бюджет | **174,398** | **174,398** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических  и физических лиц |  |  |  |