**Годовой отчет**

**о реализации Программы**

**«Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

* Администратор программы: Администрация Ильинского муниципального района
* Исполнители программы: Отдел образования администрации Ильинского муниципального района
* Отчетный год: 2015
* Дата подготовки отчета: 10.02.2016 г.
* Ф.И.О., контактный телефон и адрес электронной почты сотрудника, ответственного за подготовку отчета:

Соборнова Людмила Михайловна, 8(49353) 2-12-49, sobornova17@rambler.ru

**Сведения**

**о достижении ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм:**

 Ключевыми результатами реализации Программы являются:

- повышение к 2017 году удельного веса населения Ильинского муниципального района в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием с 77% до 80% от общей численности населения данной категории. На 01.01.2016 г. данный показатель составляет 78,5 %.

- Повышение доступности дошкольного образования – 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет к 2017 году будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования. На 01.01.2016 г. данная услуга предоставляется 96 % детей данного возраста.

- Увеличение доли учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса с 85% до 96%. На 01.01.2015 г. данный показатель составляет 92 %.

- Охват молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных учреждениях, проводимыми муниципальными и межпоселенческими мероприятиями к 2017 году составит 66%. На 01.01.2016 г. данный показатель составляет 64 %.

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**программы «Социальная поддержка граждан**

**в Ильинском муниципальном районе»**

**подпрограммы «Дети Ильинского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Общая численность детей, которым предоставляется двухразовое питание в лагерях дневного пребывания (всего) | чел. | 230 | 230 |  |
| 2 | Общая численность детей, направленных на отдых и оздоровление в санаторно-оздоровительные лагеря круглосуточного действия и загородные оздоровительные лагеря | чел. | 115 | 115 |  |
| 3 | Количество детей, занятых во внеурочной деятельности | % | 119 | 169 |  |
| 4 | Количество детей из многодетных семей, получивших компенсацию на питание в образовательных учреждениях | % | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество семей, получивших компенсационные выплаты за содержание детей в образовательных учреждениях | чел. | 53 | 66 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**программы «Развитие системы образования Ильинского**

**муниципального района»**

**подпрограмма «Развитие дошкольного образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Среднегодовое числодетей, воспитывающихся вобразовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования. | чел. | 237 | 216 |  |
| 2 | Среднегодовое числодетей, воспитывающихся вдошкольных группахпри общеобразовательныхучреждениях  | чел. | 30 | 22 | В связи с трудным материальным положением периодически часть детей воспитывалась в Ильинском реабилитационном центре для несовершеннолетних. |
| 3 | Среднегодовое числодетей, воспитывающихся вгруппах кратковременного пребывания (от 3 до5 часов в день); менее 3 часов.  | чел. | 15 | 15 |  |
| 4 | Укомплектованность воспитателями  | % | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля специалистов,имеющих педагогическое образование  | % | 96,5 | 96,5 |  |
| 6 | Доля учреждений,имеющих помещения,оборудованные дляхудожественного имузыкального развития, от общегочисла учреждений  | % | 75 | 100 |  |
| 7 | Доля учреждений,имеющих спортивныезалы, от общегочисла учреждений  | % | 50 | 50 |  |
| 8 | Доля учреждений,оборудованных медицинскими кабинетами  | % | 66,6 | 100 |  |
| 9 | Количество случаевтравматизма (на1000 детей)  | травм. | 0 | 0 |  |
| 10 | Число случаевпищевых отравлений(на 1000 детей)  | отравления | 0 | 0 |  |
| 11 | Количество жалоб накачество предоставления дошкольного образования вмуниципальных образовательных организациях, признанных вустановленном порядке обоснованными  | шт. | 0 | 0 |  |
| 12 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании региона. | % | 100 | 108(прогнозные данные) |  |
| 13 | Количество дополнительно созданных мест | ед. | 0 | 0 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей)**

**программы «Развитие системы образования Ильинского**

**муниципального района»**

**подпрограмма «Развитие начального, основного, среднего общего образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | План | факт | Пояснение причин отклонений |
| 1 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений получивших аттестаты | % | 100 | 97.1 | 1 выпускник не сдал и не пересдал ЕГЭ по математике |
| 2 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 1,8 | 1,8 |  |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в экономике Ивановской области | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям организации образовательного процесса на 80-100% | % | 85 | 85 |  |
| 5 | Доля педагогов, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс  | % | 100 | 100 |  |
| 6 | Укомплектованность педагогическими кадрами | % | 100 | 100 |  |
| 7 | Среднегодовое число детей, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование | чел. | 600 | 600 |  |
| 8 | Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое образование | % | 91,5 | 91,5 |  |
| 9 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты | % | 50 | 50 |  |
| 10 | Количество случаев травматизма в общеобразовательных учреждениях (на 1000 учащихся) | травм. | 1,8 | 0 |  |
| 11 | Доля выпускников в общеобразовательных учреждениях, преодолевших минимальный порог по русскому языку и математике | % | 100 | 97,1 | 1 выпускник не сдал и не пересдал ЕГЭ по математике |
| 12 | Количество жалоб на качество предоставления общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, признанных в установленном порядке обоснованными | шт. | 0 | 0 |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района за 2015 год.**

**Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Развитие начального, основного, среднего общего образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклоненийтыс.руб |
| Реализация муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования» | Отдел образования администрации Ильинского муниципального районаМуниципальные общеобразовательные учреждения | **Всего** | **11887,271** | **11324,790** | **562,481 недофинансирование** |
| Местный бюджет | 11887,271 | 11324,790 |
| Областной бюджет | - | **-** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов | - | **-** |  |
| От юридических и физических лиц | - | **-** |  |
|  |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, включая обеспечение дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Ильинского муниципального районаМуниципальные общеобразовательные учреждения | **Всего** | **29233,905** | **29233,905** |  |
| Местный бюджет | **-** | **-** |  |
| Областной бюджет | 29233,905 | 29233,905 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Организация образования учащихся с применением дистанционных образовательных технологий | Отдел образования администрации Ильинского муниципального районаМуниципальные общеобразовательные учреждения | **Всего** | **22,800** | **22,800** | **-** |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 22,800 | 22,800 | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Обеспечения функционирования телекоммуникационной сети | Отдел образования администрации Ильинского муниципального районаМуниципальные общеобразовательные учреждения | **Всего** | **-** | **-** | **-** |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме****«Развитие начального, основного среднего общего образования»** |  | **Всего** | **41143,976** | **40581,495** | **-** |
| Местный бюджет | 11887,271 | 11324,790 | **-** |
| Областной бюджет | **29256,705** | **29256,705** | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района за 2015 год.**

**Название программы «Развитие образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Развитие структурных подразделений образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклоненийтыс.руб |
| Централизованное ведение бухгалтерского учета в муниципальных образовательных учреждениях и структурных подразделениях отдела образования администрации Ильинского муниципального района.Функционирование централизованной бухгалтерии отдела образования администрации Ильинского муниципального района. | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **1902,400** | **1895,061** |  |
| Местный бюджет | 1902,400 | 1895,061 |  |
| Областной бюджет | - | **-** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов | - | **-** |  |
| От юридических и физических лиц | - | **-** |  |
|  |
| Оказание методической поддержки муниципальным образовательным учреждениям.Функционирование РМК | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **876,400** | **876,400** |  |
| Местный бюджет | **876,400** | **876,400** |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Оказание хозяйственно-эксплуатационной поддержки муниципальных образовательных учреждений. Функционирование ХЭКа | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **980,500** | **860,500** | **-** |
| Местный бюджет | **980,500** | **860,500** |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Выполнение управленческого функционала системой образования района. Функционирование аппарата управления отдела образования администрации Ильинского муниципального района | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **1354,900** | **1332,127** | **-** |
| Местный бюджет | 1354,900 | 1332,127 | **-** |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме****«Развитие структурных подразделений образования»** |  | **Всего** | **5114,200** | **4964,088** | **150,112 недофинансирование** |
| Местный бюджет | 5114,200 | 4964,088 |
| Областной бюджет |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района за 2015 год**

**Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план),тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклоненийтыс.руб |
| Присмотр и уход за детьми – сиротами (ДОУ) | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **249,893** | **249,893** |  |
| Местный бюджет | - | - |  |
| Областной бюджет | 249,893 | 249,893 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Выплата компенсации части родительской платы | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **426,634** | **426,634** |  |
| Местный бюджет | **-** | **-** |  |
| Областной бюджет | 426,634 | 426,634 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **200,000** | **200,000** | **-** |
| Местный бюджет | 200,000 | 200,000 |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Питание 1-4 классов | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **7,376** | **7,376** | **-** |
| Местный бюджет | 7,376 | 7,376 | **-** |
| Областной бюджет |  |  | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| Софинансирование мероприятий по организации питания 1-4 классов | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **730,240** | **706,253** | **23,987 уменьшение численности уч-ся-** |
| Местный бюджет | **-** | **-** |
| Областной бюджет | 730,240 | 706,253 |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме****«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования»** |  | **Всего** | **1614,143** | **1590,156** |  |
| Местный бюджет | 207,376 | 207,376 |  |
| Областной бюджет | 1406,767 | 1382,780 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района за 2015 год**

**Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Создание современных условий в муниципальных образовательных учреждениях»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклоненийтыс.руб |
| Приведение общеобразовательных учреждений в соответствие с меняющимися требованиями технических регламентов о требовании пожарной безопасности | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Технический ремонт | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **100,00** | **100,00** | **-** |
| Местный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Прочая закупка товаров и услуг | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** |  |  | **-** |
| Местный бюджет |  |  | **-** |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме****«Создание современных условий в муниципальных образовательных учреждениях»** |  | **Всего** | **100,00** | **100,00** |  |
| Местный бюджет | 100,00 | 100,00 |  |
| Областной бюджет | **-** | **-** |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района за 2015 год**

**Название программы «Социальная поддержка граждан в Ильинском муниципальном районе»**

**Название подпрограммы «Дети Ильинского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклоненийтыс.руб |
| Организация работы лагерей дневного пребывания | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **336,000** | **336,000** |  |
| Местный бюджет | 126,000 | 126,000 |  |
| Областной бюджет | 210,000 | 210,000 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Подготовка лагерей дневного пребывания к работе | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **90,0** | **90,0** |  |
| Местный бюджет | 90,0 | 90,0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |  |
| Мероприятия с детьми | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **54,0** | **37,533** |  |
| Местный бюджет | 54,0 | 37,533 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Подвоз детей в санатории, на массовые областные, межрегиональные мероприятия | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **50,000** | **39,287** | **-** |
| Местный бюджет | 50,000 | 39,287 |  |
| Областной бюджет |  |  | **-** |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Трудоустройство несовершеннолетних | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **30,000** | **30,000** | **-** |
| Местный бюджет | 30,000 | 30,000 | **-** |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме****«Дети Ильинского района»** |  | **Всего** | **560,000** | **532,820** | **27,180**  |
| Местный бюджет | 350,000 | 322,820 |
| Областной бюджет | 210,000 | 210,000 |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района за 2015 год**

**Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Организация мероприятий в сфере образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклоненийтыс.руб |
| Организация мероприятий в сфере образования | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | **30,000** | **30,000** |  |
| Местный бюджет | 30,000 | 30,000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| **Всего по подпрограмме****«Организация мероприятий в сфере образования»** |  | **Всего** | **30,000** | **30,000** |  |
| Местный бюджет | 30,000 | 30,000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района за 2015 год**

**Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклоненийтыс.руб |
| Финансовое сопровождение функционирования учреждения дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Ильинского муниципального районаМБОУ ДОД ЦДО | **Всего** | **1819,689** | **1798,220** |  |
| Местный бюджет | 1765,000 | 1745,320 |  |
| Областной бюджет | 44,689 | 42,900 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов | 10,000 | 10,000 |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Выявление и поддержка талантливых детей | МБОУ ДОД ЦДО | **Всего** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |  |
| **Всего по подпрограмме****«Развитие дополнительного образования детей»** |  | **Всего** | **1819,689** | **1798,220** | **21,469 недофинансирование** |
| Местный бюджет | 1765,000 | 1745,320 |
| Областной бюджет | 44,689 | 42,900 |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов | 10,000 | 10,000 |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района за 2015 год**

**Название программы «Развитие системы образования Ильинского муниципального района»**

**Название подпрограммы «Развитие дошкольного образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятий подпрограммы | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт), тыс.руб | Пояснение причин существен-ных отклоненийтыс.руб |
| Оказание муниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования» | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района;МДОУ; МКОУ Гарская ООШ | **Всего** | **11639,953** | **11396,606** |  |
| Местный бюджет | 11639,953 | 11396,606 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| Переход на эффективный контракт педагогического и административно-управленческого персонала |  | **Всего** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |  |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, образования в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования | Отдел образования администрации Ильинского муниципального района | **Всего** | 6206,616 | 6206,616 |  |
| Местный бюджет | - | - |  |
| Областной бюджет | 6206,616 | 6206,616 |  |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |
|  |
| **Всего по подпрограмме****«Развитие дошкольного образования»** |  | **Всего** | **17846,569** | **17603,222** | **243,347 недофинансирование** |
| Местный бюджет | 11639,953 | 11396,606 |
| Областной бюджет | 6206,616 | 6206,616 |
| Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов |  |  |
| От юридических и физических лиц |  |  |  |

**Всего по программе «Развитие системы образования Ильинского муниципального района» за 2015 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в отчетном году, утвержденный программой (план), тыс.руб | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году(факт), тыс.руб | Пояснение причин существенных отклоненийтыс.руб |
| **Всего** | **68228,577** | **67200,001** | - |
| Местный бюджет | 31093,800 | 30091,000 |  |
| Областной бюджет | 37124,777 | 37099,001 |  **1028,576** –недофинансирование из-за отсутствия денежных средств  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 10,000 | 10,000 |  |
| От юридических и физических лиц | - | - |  |